## 8
Fase | Importes real | Importes PR | Suma de DIF_RE-PR
1. Lanzamiento del proyecto | 15222 | 13443 | 1779
2. Diseño del portal | 140731 | 138138 | 2593
3. Construcción de la solución | 65402 | 69513 | -4111
4. Implantación de la solución | 43185 | 53372 | -10187
5. Puesta en marcha de la solución | 44300 | 49154 | -4854
Total general | 308840 | 323620 | -14780

## 9
Fase | Tarea | Importes real | Importes PR | DIF_RE-PR
1. Lanzamiento del proyecto | 1. Organización de equipos | 5400 | 3456 | 1944
| 2. Determinación del alcance | 4356 | 5420 | -1064
| 3. Planificación del proyecto | 5466 | 4567 | 899
Total 1. Lanzamiento del proyecto |  | 15222 | 13443 | 1779
2. Diseño del portal | 1. Entornos de desarrollo y pruebas | 20747 | 19734 | 1013
| 2. Requerimientos del diseño funcional y gráfico | 37099 | 39468 | -2369
| 3.Diseño técnico | 51019 | 49335 | 1684
| 4. Obtención prototipo operativo | 31866 | 29601 | 2265
Total 2. Diseño del portal |  | 140731 | 138138 | 2593
3. Construcción de la solución | 1. Construcción de gráficos | 12216 | 11234 | 982
| 2. Parametrización | 9867 | 11234 | -1367
| 3. Pruebas interfaces | 10323 | 11234 | -911
| 4. Formación | 10779 | 11234 | -455
| 5. Pruebas | 11235 | 11234 | 1
| 6. Prueba y aprobación final de la solución | 10982 | 13343 | -2361
Total 3. Construcción de la solución |  | 65402 | 69513 | -4111
4. Implantación de la solución | 1. Migración de datos final | 12216 | 13343 | -1127
| 2. Pruebas finales | 9867 | 13343 | -3476
| 3. Documentación final | 10323 | 13343 | -3020
| 4. Documentación y formación usuarios finalizada | 10779 | 13343 | -2564
Total 4. Implantación de la solución |  | 43185 | 53372 | -10187
5. Puesta en marcha de la solución | 1. Arranque de la solución | 11235 | 11234 | 1
| 2. Apoyo en la postimplantación | 10982 | 11234 | -252
| 3. Definición de mejoras | 12216 | 13343 | -1127
| 4. Cierre del proyecto | 9867 | 13343 | -3476
Total 5. Puesta en marcha de la solución |  | 44300 | 49154 | -4854
Total general |  | 308840 | 323620 | -14780

## 10
Fase | Tarea | Subtarea | Importes real | Importes PR | DIF_RE-PR
1. Lanzamiento del proyecto | 1. Organización de equipos | Seleccionar equipo de trabajo | 5400 | 3456 | 1944
| Total 1. Organización de equipos |  | 5400 | 3456 | 1944
| 2. Determinación del alcance | Calcular alcance del proyecto | 4356 | 5420 | -1064
| Total 2. Determinación del alcance |  | 4356 | 5420 | -1064
| 3. Planificación del proyecto | Planificar el proyecto | 5466 | 4567 | 899
| Total 3. Planificación del proyecto |  | 5466 | 4567 | 899
Total 1. Lanzamiento del proyecto |  |  | 15222 | 13443 | 1779
2. Diseño del portal | 1. Entornos de desarrollo y pruebas | Instalación software en entorno desarrollo y pruebas | 10534 | 9867 | 667
|  | Licencias de software | 10213 | 9867 | 346
| Total 1. Entornos de desarrollo y pruebas |  | 20747 | 19734 | 1013
| 2. Requerimientos del diseño funcional y gráfico | Diseño de estructura de navegación | 8764 | 9867 | -1103
|  | Diseño de procesos de gestión de contenidos | 9085 | 9867 | -782
|  | Diseño funcional de productos y servicios | 9445 | 9867 | -422
|  | Diseño técnico y funcional aprobado | 9805 | 9867 | -62
| Total 2. Requerimientos del diseño funcional y gráfico |  | 37099 | 39468 | -2369
| 3.Diseño técnico | Diseño de arquitectura y seguridad | 10165 | 9867 | 298
|  | Diseño de interfaces | 10885 | 9867 | 1018
|  | Diseño del modelo de datos | 9542 | 9867 | -325
|  | Diseño plantillas de contenidos | 10525 | 9867 | 658
|  | Diseño técnico aprobado | 9902 | 9867 | 35
| Total 3.Diseño técnico |  | 51019 | 49335 | 1684
| 4. Obtención prototipo operativo | Aprobación prototipo finalizado | 10982 | 9867 | 1115
|  | Desarrollo del prototipo | 10262 | 9867 | 395
|  | Evaluación y pruebas prototipo | 10622 | 9867 | 755
| Total 4. Obtención prototipo operativo |  | 31866 | 29601 | 2265
Total 2. Diseño del portal |  |  | 140731 | 138138 | 2593
3. Construcción de la solución | 1. Construcción de gráficos | Construcción de gráficos | 12216 | 11234 | 982
| Total 1. Construcción de gráficos |  | 12216 | 11234 | 982
| 2. Parametrización | Parametrización | 9867 | 11234 | -1367
| Total 2. Parametrización |  | 9867 | 11234 | -1367
| 3. Pruebas interfaces | Pruebas interfaces | 10323 | 11234 | -911
| Total 3. Pruebas interfaces |  | 10323 | 11234 | -911
| 4. Formación | Formación | 10779 | 11234 | -455
| Total 4. Formación |  | 10779 | 11234 | -455
| 5. Pruebas | Pruebas | 11235 | 11234 | 1
| Total 5. Pruebas |  | 11235 | 11234 | 1
| 6. Prueba y aprobación final de la solución | Prueba y aprobación final de la solución | 10982 | 13343 | -2361
| Total 6. Prueba y aprobación final de la solución |  | 10982 | 13343 | -2361
Total 3. Construcción de la solución |  |  | 65402 | 69513 | -4111
4. Implantación de la solución | 1. Migración de datos final | Migración de datos final | 12216 | 13343 | -1127
| Total 1. Migración de datos final |  | 12216 | 13343 | -1127
| 2. Pruebas finales | Pruebas finales | 9867 | 13343 | -3476
| Total 2. Pruebas finales |  | 9867 | 13343 | -3476
| 3. Documentación final | Documentación final | 10323 | 13343 | -3020
| Total 3. Documentación final |  | 10323 | 13343 | -3020
| 4. Documentación y formación usuarios finalizada | Documentación y formación usuarios finalizada | 10779 | 13343 | -2564
| Total 4. Documentación y formación usuarios finalizada |  | 10779 | 13343 | -2564
Total 4. Implantación de la solución |  |  | 43185 | 53372 | -10187
5. Puesta en marcha de la solución | 1. Arranque de la solución | Arranque de la solución | 11235 | 11234 | 1
| Total 1. Arranque de la solución |  | 11235 | 11234 | 1
| 2. Apoyo en la postimplantación | Apoyo en la postimplantación | 10982 | 11234 | -252
| Total 2. Apoyo en la postimplantación |  | 10982 | 11234 | -252
| 3. Definición de mejoras | Definición de mejoras | 12216 | 13343 | -1127
| Total 3. Definición de mejoras |  | 12216 | 13343 | -1127
| 4. Cierre del proyecto | Cierre del proyecto | 9867 | 13343 | -3476
| Total 4. Cierre del proyecto |  | 9867 | 13343 | -3476
Total 5. Puesta en marcha de la solución |  |  | 44300 | 49154 | -4854
Total general |  |  | 308840 | 323620 | -14780

## 11
Fase | Horas Reales | Horas PR | DIF_HORAS_RE-PR
1. Lanzamiento del proyecto | 217 | 192 | 25
2. Diseño del portal | 2018 | 1744 | 274
3. Construcción de la solución | 888 | 880 | 8
4. Implantación de la solución | 666 | 640 | 26
5. Puesta en marcha de la solución | 679 | 576 | 103
Total general | 4468 | 4032 | 436

## 12
Fase | Tarea | Horas Reales | Horas PR | DIF_HORAS_RE-PR
1. Lanzamiento del proyecto | 1. Organización de equipos | 67 | 64 | 3
| 2. Determinación del alcance | 70 | 64 | 6
| 3. Planificación del proyecto | 80 | 64 | 16
Total 1. Lanzamiento del proyecto |  | 217 | 192 | 25
2. Diseño del portal | 1. Entornos de desarrollo y pruebas | 250 | 256 | -6
| 2. Requerimientos del diseño funcional y gráfico | 579 | 512 | 67
| 3.Diseño técnico | 719 | 640 | 79
| 4. Obtención prototipo operativo | 470 | 336 | 134
Total 2. Diseño del portal |  | 2018 | 1744 | 274
3. Construcción de la solución | 1. Construcción de gráficos | 134 | 144 | -10
| 2. Parametrización | 140 | 144 | -4
| 3. Pruebas interfaces | 150 | 144 | 6
| 4. Formación | 160 | 144 | 16
| 5. Pruebas | 134 | 144 | -10
| 6. Prueba y aprobación final de la solución | 170 | 160 | 10
Total 3. Construcción de la solución |  | 888 | 880 | 8
4. Implantación de la solución | 1. Migración de datos final | 165 | 160 | 5
| 2. Pruebas finales | 158 | 160 | -2
| 3. Documentación final | 174 | 160 | 14
| 4. Documentación y formación usuarios finalizada | 169 | 160 | 9
Total 4. Implantación de la solución |  | 666 | 640 | 26
5. Puesta en marcha de la solución | 1. Arranque de la solución | 162 | 144 | 18
| 2. Apoyo en la postimplantación | 178 | 144 | 34
| 3. Definición de mejoras | 173 | 144 | 29
| 4. Cierre del proyecto | 166 | 144 | 22
Total 5. Puesta en marcha de la solución |  | 679 | 576 | 103
Total general |  | 4468 | 4032 | 436

## 13
Horas Reales |  | Mes
Fase | Tarea | ene | feb | mar | abr | may | Total general
1. Lanzamiento del proyecto | 1. Organización de equipos | 67 |  |  |  |  | 67
| 2. Determinación del alcance | 70 |  |  |  |  | 70
| 3. Planificación del proyecto | 80 |  |  |  |  | 80
Total 1. Lanzamiento del proyecto |  | 217 |  |  |  |  | 217
2. Diseño del portal | 1. Entornos de desarrollo y pruebas |  | 250 |  |  |  | 250
| 2. Requerimientos del diseño funcional y gráfico |  | 579 |  |  |  | 579
| 3.Diseño técnico |  | 719 |  |  |  | 719
| 4. Obtención prototipo operativo |  | 470 |  |  |  | 470
Total 2. Diseño del portal |  |  | 2018 |  |  |  | 2018
3. Construcción de la solución | 1. Construcción de gráficos |  |  | 134 |  |  | 134
| 2. Parametrización |  |  | 140 |  |  | 140
| 3. Pruebas interfaces |  |  | 150 |  |  | 150
| 4. Formación |  |  | 160 |  |  | 160
| 5. Pruebas |  |  | 134 |  |  | 134
| 6. Prueba y aprobación final de la solución |  |  |  | 170 |  | 170
Total 3. Construcción de la solución |  |  |  | 718 | 170 |  | 888
4. Implantación de la solución | 1. Migración de datos final |  |  |  | 165 |  | 165
| 2. Pruebas finales |  |  |  | 158 |  | 158
| 3. Documentación final |  |  |  | 174 |  | 174
| 4. Documentación y formación usuarios finalizada |  |  |  | 169 |  | 169
Total 4. Implantación de la solución |  |  |  |  | 666 |  | 666
5. Puesta en marcha de la solución | 1. Arranque de la solución |  |  |  |  | 162 | 162
| 2. Apoyo en la postimplantación |  |  |  |  | 178 | 178
| 3. Definición de mejoras |  |  |  |  | 173 | 173
| 4. Cierre del proyecto |  |  |  |  | 166 | 166
Total 5. Puesta en marcha de la solución | [5 empty] | 679 | 679
Total general |  | 217 | 2018 | 718 | 836 | 679 | 4468

## 14
Horas Reales | Tarea
Mes | 1. Arranque de la solución | 1. Construcción de gráficos | 1. Entornos de desarrollo y pruebas | 1. Migración de datos final | 1. Organización de equipos | 2. Apoyo en la postimplantación | 2. Determinación del alcance | 2. Parametrización | 2. Pruebas finales | 2. Requerimientos del diseño funcional y gráfico | 3. Definición de mejoras | 3. Documentación final | 3. Planificación del proyecto | 3. Pruebas interfaces | 3.Diseño técnico | 4. Cierre del proyecto | 4. Documentación y formación usuarios finalizada | 4. Formación | 4. Obtención prototipo operativo | 5. Pruebas | 6. Prueba y aprobación final de la solución
ene |  |  |  |  | 67 |  | 70 | [5 empty] | 80
feb |  |  | 250 | [6 empty] | 579 |  |  |  |  | 719 |  |  |  | 470
mar |  | 134 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 150 |  |  |  | 160 |  | 134
abr |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 158 |  |  | 174 |  |  |  |  | 169 |  |  |  | 170
may | 162 |  |  |  |  | 178 |  |  |  |  | 173 |  |  |  |  | 166
Total general | 162 | 134 | 250 | 165 | 67 | 178 | 70 | 140 | 158 | 579 | 173 | 174 | 80 | 150 | 719 | 166 | 169 | 160 | 470 | 134 | 170