## 0
Fases | Descripción de las actividades
Fase 0 | 0_Facturación
Fase 1 | 01_Movimentos de tierras
Fase 1 | 02_Cimentaciones
Fase 1 | 03_Suelo de planta baja
Fase 1 | 04_Pilares
Fase 1 | 05_Forjados de las plantas
Fase 2 | 06_Nucleo del ascensor
Fase 2 | 07_Paleta colocar ladrillos
Fase 2 | 08_Ventanas y vidrios
Fase 2 | 09_Cubierta y techos
Fase 3 | 10_Acabados interiores
Fase 3 | 11_Fontaneria, calefacción y ventilación
Fase 3 | 12_Instalación elèctrica
Fase 4 | 13_Trabajos exteriores
Fase 4 | 14_Desmontar la obra

## 1
Fases | Real | Presupuesto | DIF_RE-PR
Fase 0 | 172000 | 170000 | 2000
Fase 1 | -117090 | -107000 | -10090
Fase 2 | -34455 | -32450 | -2005
Fase 3 | -17000 | -16000 | -1000
Fase 4 | -2700 | -3000 | 300
Total general | 755 | 11550 | -10795

## 2
Fases | Descripción de las actividades | Real | Presupuesto | DIF_RE-PR
Fase 0 | 0_Facturación | 172000 | 170000 | 2000
Total Fase 0 |  | 172000 | 170000 | 2000
Fase 1 | 01_Movimentos de tierras | -1500 | -1000 | -500
Fase 1 | 02_Cimentaciones | -25000 | -20000 | -5000
Fase 1 | 03_Suelo de planta baja | -4700 | -5000 | 300
Fase 1 | 04_Pilares | -890 | -1000 | 110
Fase 1 | 05_Forjados de las plantas | -85000 | -80000 | -5000
Total Fase 1 |  | -117090 | -107000 | -10090
Fase 2 | 06_Nucleo del ascensor | -11000 | -10000 | -1000
Fase 2 | 07_Paleta colocar ladrillos | -20000 | -18000 | -2000
Fase 2 | 08_Ventanas y vidrios | -3000 | -4000 | 1000
Fase 2 | 09_Cubierta y techos | -455 | -450 | -5
Total Fase 2 |  | -34455 | -32450 | -2005
Fase 3 | 10_Acabados interiores | -4500 | -4500 | 0
Fase 3 | 11_Fontaneria, calefacción y ventilación | -11000 | -7500 | -3500
Fase 3 | 12_Instalación elèctrica | -1500 | -4000 | 2500
Total Fase 3 |  | -17000 | -16000 | -1000
Fase 4 | 13_Trabajos exteriores | -1900 | -2000 | 100
Fase 4 | 14_Desmontar la obra | -800 | -1000 | 200
Total Fase 4 |  | -2700 | -3000 | 300
Total general |  | 755 | 11550 | -10795

## 3
Fases | Descripción de las actividades | Recursos | Real | Presupuesto | DIF_RE-PR
Fase 0 | 0_Facturación | Facturación | 172000 | 170000 | 2000
Fase 0 | Total 0_Facturación |  | 172000 | 170000 | 2000
Total Fase 0 |  |  | 172000 | 170000 | 2000
Fase 1 | 01_Movimentos de tierras | Mano de obra | -800 | -400 | -400
Fase 1 | 01_Movimentos de tierras | Maquinaria | -700 | -600 | -100
Fase 1 | Total 01_Movimentos de tierras |  | -1500 | -1000 | -500
Fase 1 | 02_Cimentaciones | Mano de obra | -15000 | -12000 | -3000
Fase 1 | 02_Cimentaciones | Maquinaria | -5000 | -5000 | 0
Fase 1 | 02_Cimentaciones | Materiales | -5000 | -3000 | -2000
Fase 1 | Total 02_Cimentaciones |  | -25000 | -20000 | -5000
Fase 1 | 03_Suelo de planta baja | Mano de obra | -2700 | -2000 | -700
Fase 1 | 03_Suelo de planta baja | Maquinaria | -500 | -1000 | 500
Fase 1 | 03_Suelo de planta baja | Materiales | -1500 | -2000 | 500
Fase 1 | Total 03_Suelo de planta baja |  | -4700 | -5000 | 300
Fase 1 | 04_Pilares | Mano de obra | -400 | -500 | 100
Fase 1 | 04_Pilares | Maquinaria | -290 | -200 | -90
Fase 1 | 04_Pilares | Materiales | -200 | -300 | 100
Fase 1 | Total 04_Pilares |  | -890 | -1000 | 110
Fase 1 | 05_Forjados de las plantas | Mano de obra | -60000 | -56000 | -4000
Fase 1 | 05_Forjados de las plantas | Materiales | -25000 | -24000 | -1000
Fase 1 | Total 05_Forjados de las plantas |  | -85000 | -80000 | -5000
Total Fase 1 |  |  | -117090 | -107000 | -10090
Fase 2 | 06_Nucleo del ascensor | Mano de obra | -6000 | -6000 | 0
Fase 2 | 06_Nucleo del ascensor | Maquinaria | -2000 | -2000 | 0
Fase 2 | 06_Nucleo del ascensor | Materiales | -3000 | -2000 | -1000
Fase 2 | Total 06_Nucleo del ascensor |  | -11000 | -10000 | -1000
Fase 2 | 07_Paleta colocar ladrillos | Mano de obra | -12000 | -10000 | -2000
Fase 2 | 07_Paleta colocar ladrillos | Materiales | -8000 | -8000 | 0
Fase 2 | Total 07_Paleta colocar ladrillos |  | -20000 | -18000 | -2000
Fase 2 | 08_Ventanas y vidrios | Mano de obra | -1500 | -3000 | 1500
Fase 2 | 08_Ventanas y vidrios | Materiales | -1500 | -1000 | -500
Fase 2 | Total 08_Ventanas y vidrios |  | -3000 | -4000 | 1000
Fase 2 | 09_Cubierta y techos | Mano de obra | -155 | -150 | -5
Fase 2 | 09_Cubierta y techos | Materiales | -300 | -300 | 0
Fase 2 | Total 09_Cubierta y techos |  | -455 | -450 | -5
Total Fase 2 |  |  | -34455 | -32450 | -2005
Fase 3 | 10_Acabados interiores | Mano de obra | -1000 | -1500 | 500
Fase 3 | 10_Acabados interiores | Materiales | -3500 | -3000 | -500
Fase 3 | Total 10_Acabados interiores |  | -4500 | -4500 | 0
Fase 3 | 11_Fontaneria, calefacción y ventilación | Mano de obra | -8000 | -3000 | -5000
Fase 3 | 11_Fontaneria, calefacción y ventilación | Materiales | -3000 | -4500 | 1500
Fase 3 | Total 11_Fontaneria, calefacción y ventilación |  | -11000 | -7500 | -3500
Fase 3 | 12_Instalación elèctrica | Mano de obra | -1000 | -2000 | 1000
Fase 3 | 12_Instalación elèctrica | Materiales | -500 | -2000 | 1500
Fase 3 | Total 12_Instalación elèctrica |  | -1500 | -4000 | 2500
Total Fase 3 |  |  | -17000 | -16000 | -1000
Fase 4 | 13_Trabajos exteriores | Mano de obra | -900 | -1000 | 100
Fase 4 | 13_Trabajos exteriores | Materiales | -1000 | -1000 | 0
Fase 4 | Total 13_Trabajos exteriores |  | -1900 | -2000 | 100
Fase 4 | 14_Desmontar la obra | Mano de obra | -400 | -400 | 0
Fase 4 | 14_Desmontar la obra | Maquinaria | -400 | -600 | 200
Fase 4 | Total 14_Desmontar la obra |  | -800 | -1000 | 200
Total Fase 4 |  |  | -2700 | -3000 | 300
Total general |  |  | 755 | 11550 | -10795