## I
© Profit Editorial © Luis Muñiz González
PLANTILLA | 1_9_Analisis gant marketing
OBSERVACIONES
AVISO LEGAL | En ningún caso Profit Editorial ni el autor serán responsables de cualquier daño en que el usuario incurra en la utilización de esta plantilla, ni de la pérdida de información o daño del archivo que pueda sufrir el usuario en su utilización. El usuario acepta que es sólo responsabilidad suya el uso de esta plantilla una vez adquirido el libro soporte. Y asume haber leído las condiciones que en el libro soporte de estas plantillas se explican para la utilización de las plantillas
PLANTILLAS EXCEL PARA UNA EFICAZ GESTIÓN COMERCIAL Y DE MARKETING

## DATOS
GRÁFICO GANTT
INTRODUCCIÓN DE DATOS
Fase | Conceptos | Inicio | Fin | Duración (Dias)
1 | Compra de Terreno | 2011-02-10 | 2011-02-20 | 10
2 | Desmonte | 2011-02-21 | 2011-03-10 | 19
3 | Confección de Plano | 2011-03-08 | 2011-03-31 | 22
4 | Compra de materiales | 2011-04-01 | 2011-04-18 | 17
5 | Construcción | 2011-04-20 | 2011-08-24 | 124
6 | Pintura | 2011-08-25 | 2011-08-31 | 5
7 | Revición | 2011-09-01 | 2011-09-15 | 14
8 | Entrega 1 | 2011-09-16 | 2011-09-17 | 1
9 | Entrega 2 | 2011-09-17 | 2011-10-18 | 31
10 | Entrega 3 | 2011-09-18 | 2011-10-19 | 31
11 | Entrega 4 | 2011-09-19 | 2011-10-20 | 31
12 | Entrega 5 | 2011-09-20 | 2011-10-21 | 31
13 |  |  |  | 0
14 |  |  |  | 0
15 |  |  |  | 0
16 |  |  |  | 0
17 |  |  |  | 0
18 |  |  |  | 0
19 |  |  |  | 0
20 |  |  |  | 0
© Profit Editorial © Luis Muñiz González

## TD
GRÁFICO GANTT con tabla dinámica
Datos
Fase | Conceptos | Inicio | Duración (Dias)
1 | Compra de Terreno | 2011-02-10 | 10
2 | Desmonte | 2011-02-21 | 19
3 | Confección de Plano | 2011-03-08 | 22
4 | Compra de materiales | 2011-04-01 | 17
5 | Construcción | 2011-04-20 | 124
6 | Pintura | 2011-08-25 | 5
7 | Revición | 2011-09-01 | 14
8 | Entrega 1 | 2011-09-16 | 1
9 | Entrega 2 | 2011-09-17 | 31
10 | Entrega 3 | 2011-09-18 | 31
11 | Entrega 4 | 2011-09-19 | 31
12 | Entrega 5 | 2011-09-20 | 31