## Figure 5.17
Task Start Times |  |  | Task Finish Times |  | Normal |  | Crash
Variables | Values | Duration | Variables | Values | Duration | Cost | Duration | Slope (bj)
START | 0 | 0 |  |  | 0 | $ - | 0 | -
STARTA | 0 | 6 | FINISHA | 6 | 7 | 60 | 5 | 8
STARTB | 0 | 6 | FINISHB | 6 | 6 | 85 | 4 | 5
STARTC1 | 6 | 14 | FINISHC1 | 20 | 14 | 0 | 13 | 13.5
STARTC2 | 20 | 0 | FINISHC2 | 20 | 1 | 55 | 0 | 10
STARTD | 7.9333 | 10 | FINISHD | 17.9333 | 10 | 120 | 8 | 4
END | 20 | 0 |  |  | 0 | $ - | 0 | -
320
|  | Task A | Task B | Task C1 | Task C2 | Task C | Task D
| Direct Cost/Task= | 68 | 85 | 0 | 65 | 65 | 120
| Overhead Cost/wk = | 11
| Total Direct Costs = | 338
| Overhead costs = | 220
| Total Cost = | 558
A
B
C1
D
D
Start
End
C2