## Figrue 5.19
| Task Starting Times |  |  | Task Finish Times
| Variables | Values | Duration | Variables | Values
| START | 0
| STARTA | 0 | 7 | FINISHA | 7
| STARTB | 0.4 | 6 | FINISHB | 6.4
| STARTC | 7 | 13 | FINISHC | 20
| STARTD | 6.4 | 10 | FINISHD | 16.4
| END | 20
| N O R M A L |  | Binary Var | C R A S H |  | Binary Var
| Duration | Cost | YjN | Duration | Cost | YjC
Task A | 7 | 60 | 1 | 5 | 76 | 0
Task B | 6 | 85 | 1 | 4 | 95 | -1e-06
Task C | 15 | 55 | 0 | 13 | 75 | 1
Task D | 10 | 120 | 1 | 8 | 128 | 0
| Direct Cost/Task= | 60 | 85 | 75 | 120
| Overhead Cost/wk = | 11
| Total Direct Costs = | 340
| Overhead costs = | 220
| Total Cost = | 560
A
B
C
D
D
Start
End